## Slide 1
Chat App 开发纪实
7 天从零到生产级全栈聊天应用
Go + chi + SQLite | React + Vite + Zustand
30 轮迭代 · 318 次提交 · 80+ Bug 修复
2026-07-10 → 2026-07-16

## Slide 2
30 轮迭代时间线
4 个阶段横跨 7 天
Phase 1
Mock 驱动前端迭代
Day 1 · 第 1-9 轮
Phase 2
真实后端对接
Day 2 · 第 10-16 轮
Phase 3
架构重构铺路
Day 3-4 · 第 11-20 轮
Phase 4
测试 + 上锁收尾
Day 5-7 · 第 21-30 轮
策略: 先 Mock 后端 → 快速验证前端 → 再对接真实后端 → 最后重构上锁

## Slide 3
策略: 先飞起来 — MITM Mock 模式
前端开发不受后端阻塞
问题
前端需等后端就绪才能开发 — 并行阻塞
方案: MITM 模式 Mock
• 拦截 API 调用，模拟完整数据层
• 前 9 轮全部在前端完成
• 3 小时修复 11 个 Bug
• 统一数据层: ensureData()
经典案例 — AI 消息消失
消息写入 → 即时 onMessageCreate → 可见
AI 回复: store 流式逐字 + 数据层持久化
轮询从数据层读 → AI 消息不丢失
// MITM Mock 核心: 消息双轨写入
d.messages.push(userMsg);
store.onMessageCreate(userMsg); // → 即时
// AI 消息: 流式逐字 + 数据持久
const aiMsg = {
content: '', streaming: true,
source: async (emit) => { // 逐字 emit
for (let i = 0; i < text.length; i++) {
emit(text[i]);
d.messages.find(m=>m.id===aiId).content = acc;
}
}
};

## Slide 4
前 9 轮 Mock 交付了什么
速度的代价
✅ 交付
• 消息流式发送 + AI Bot 逐字回复
• 附件上传 / Reaction / 搜索 / 排序
• 7 个 UI 组件、自动滚动、输入框伸缩
• 红点未读 / Pinned / 头像上传 / Settings
⚠ 代价
• Mock 多用户支持拖到第 7 轮才修
• 排序 comparator: undefined vs false 的 !! 陷阱
• Hover 菜单改 4 次才定案
• Pinned API 改名全量重做（6 文档）
核心教训: API 契约文档应在第一天写好，Mock 应与后端数据形状一致

## Slide 5
撞墙: 真实后端对接全线崩溃
16 项 API 差异、字段名不一致、404
member_count=0
字段名不一致
群组大小显示异常
chat.members 为空
数据结构不匹配
成员列表白屏
Leave 变成 Delete
API 路径混淆
用户解散了群组
头像不显示
URL 格式不同
用户信息不完整
搜索无结果
参数名不对齐
功能完全失效
根因: Mock 与 Go 后端的数据形状不一致 — 先快后稳的代价

## Slide 6
架构摇摆中学习
Members 存储 3 次尝试 · Reaction 从建到拆
Members 存储方案
❌ Store map membersByChatId
→ 轮询覆盖，弃用
✅ 组件 useEffect + 本地 state
→ 轮询已含完整 members
Reaction me 字段三幕剧
Act 1: Handler enrichReactions
N+1 解析 + WS 广播无效
Act 2: 专用 GET /:id/reactions
客户端自行查询 me 状态
Act 3: Store onReaction 计算 me
WS 广播不含 me，客户端按 viewer 计算
教训: 架构决策前应先验证「轮询怎么合并」、「广播给谁用」

## Slide 7
问题: Handler 直连 DB 的重复劳动
每加一个 API 就要复制一遍权限检查 + 广播
// 之前: Handler 直调 s.DB
func (h *Handler) Foo(w, r) {
// 权限检查重复 · Hub 广播重复 · 验证重复
h.DB.DoSomething(...)
}
// 之后: Handler → Service → DB (+Hub)
func (s *ChatService) DoSomething(ctx, chatID, userID) {
s.MustBeMember(ctx, chatID, userID) // AuthZ 统一
result := s.DB.DoSomething(...) // DB 操作
s.Hub.Broadcast(chatID, event) // 广播统一
return result
}
架构变化
之前: Handler → DB
之后: Handler → Service → DB
↕
Hub 广播
6 个新服务文件: authz, chat, message, member, reaction, errors Handler 代码量减半（chat.go -179/+86, messages.go -199/+88）

## Slide 8
Service 层 4 个关键设计
清晰的分层边界
Sentinel 错误
mapServiceError 消除 HTTP 硬编码
service.ErrForbidden → 403 service.ErrNotFound → 404
AuthZ 解耦
MustBeMember 被 4 个 Service 共用
Chat / Message / Member / Reaction 统一在 authz.go 中
广播集中
Service 层内调 Hub，handler 不复用
AddReaction/RemoveReaction 都走 s.Hub.BroadcastBroadcast
WithTx 占位
预备跨表事务
当前透传 DB，未来直接 插入事务逻辑

## Slide 9
实时连接重构: RealtimeCoordinator
混乱的 connectWS/SSE/Polling → 状态机
之前
Store 中 4 个 connect/disconnect 方法
无状态管理 → 双通道、重连逻辑混乱
之后
RealtimeCoordinator 状态机 singleton
IDLE↔CONNECTING↔CONNECTED↔DISCONNECTING
IDLE
CONNECTING
CONNECTED
DISCONNECTING
状态守卫锁防双通道 | _closeGuard 阻止重连 | transport onClose → 3s 后重连
同步: Mock 解耦 — MOCKABLE[] → Proxy(realApi, { get }) | 消除循环依赖 | 删除 dev/mock-ws.js

## Slide 10
从 0 到 92.6% 测试覆盖
前 23 轮零测试 → 第 24-30 轮系统化覆盖
轮次
包
覆盖率
内容
24
config, service, ws
起步
核心路径
25
handler
~60%
核心 handler
26
service 错误路径
↑
取消上下文等边界
30
config / service / db
100% / 92.6% / 81.6%
错误路径全覆盖
DB 包拆分
chats.go → 5 文件: chats / messages / members / reactions / refresh_tokens
Migration 陷阱: V001 ASCII V(86) < i(105) → 在 init.sql 前执行 → 改名 000__init.sql

## Slide 11
交付了什么
功能矩阵 + 关键指标
✅ 实时消息 + AI Bot
✅ 群组管理 + 角色权限
✅ Reaction + 附件上传
✅ 搜索 + 公告 Pinned
✅ 注册/登录 + JWT
✅ 速率限制 + CSP
7 天
开发周期
30 轮
迭代轮次
318
Git 提交
~80+
修复 Bug
92.6%
测试覆盖
前端 Bundle: 316 KB | 后端测试包: 14 | Go 后端 ~5000 行 + React 前端 ~3500 行

## Slide 12
经验与反思
做得好的 · 可以更好的
✅ 做得好的
• Mock 先行 → 前端迭代不受后端阻塞
• Service 层提取 → handler 职责单一
• 测试覆盖 0→92.6% → 重构的安全垫
• MITM Mock → 解决轮询覆盖根本问题
🔧 可以更好的
• API 契约应在第 1 天对齐，而不是第 2 天
• Store 方案决策前应验证轮询怎么合并
• 做了又改的 30% 工作可借设计文档避免
• Mock 多用户支持是 Day 1 就该做的事

## Slide 13
7 天完整生命周期
原型 ── 撞墙 ── 重构 ── 上锁
原型
快速验证
撞墙
暴露问题
重构
夯实架构
上锁
守住质量
"先跑通，再重构，最后上锁 — 但别等到第 7 天才开始写测试。"